## Plan de Pruebas GUIA-NoOficial
Plan de Pruebas Generalistas
Informacion General
Cliente | Latan Airlines
Tipo de Proyecto | Corporativo
Triada | Responsable del Cliente | Jhon Sebastian Rodriguez Rodriguez
| Lider de Pruebas (TPL) | Javier Alberto Romero Oviedo
| Responsable de Desarrollo | NN
Linea de Negocio (UEN) | Enterprice
Nombre de la Aplicación o proyecto | Proyectos de Vuelos Latan Airlines
Contexto del Proyecto
LATAM Airlines es una aerolínea multinacional chilena formada por la fusión de las aerolíneas sudamericanas LAN, TAM4 y sus filiales.5 Con sede en Santiago (Chile), la aerolínea opera vuelos para pasajeros a países en América, el Caribe, Europa, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía, llegando a un total de 136 destinos en 24 países. En carga, la aerolínea sirve a más de 144 destinos en 26 países y está conformada por aproximadamente 45 000 empleados y que consiste con 310 aviones. Dicha compañía requiere de los servicios de Choucair Testing S.A.S, específicamente de su producto de pruebas Generales y básicas no funcionales, ha implementado cambios recientemente en la plataforma WEB funcionalidad consulta y compra de vuelos, las modificaciones realizadas “no afectan” su funcionalidad ya que fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario, el cliente quiere que se validen los siguientes flujos con mayor prioridad de acuerdo al impacto que tienen: 1. Consultar vuelos 2. Comprar vuelos 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Descripcion |  | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion
Información insuficiente |  | No se tiene toda la información relevante del aplicativo, sería pertinente contar con información que nos ayude a contextualizar la primera versión del aplicativo. |  | 3 | 3 | 9 | Realizar una exploracion al aplicativo, reuniones con el equipo para enterder el modelo de negocio y promover documentación.
Retrasos en las entregas |  | Los fallas encontradas serán reportadas y se establecerán unos tiempos de respuesta para que los desarrolladores puedan solucionar el defecto, si estos tiempos son incumplidos afectaria de manera negativa al proyecto. |  | 3 | 2 | 6 | Gestionar el tiempo de resolución de entregables.
Cambio de alcance |  | Debido a que se está trabajando en una actualización el alcance puede variar de acuerdo a lo probado pueden surgir más o menos módulos para ser sometidos a pruebas. |  | 3 | 1 | 3 | Generar un plan de acción mediante reuniones para clarificar el nuevo alcance y acoplarlo al plan de pruebas.
Disponibilidad de tiempo |  | Debido a que se cuenta con poca documentación del aplicativo y pueden surgir preguntas asociadas a la idea de negocio se deben tener disponibilidad de tiempo para clarificar las dudas o preguntas que puedan surgir. |  | 3 | 2 | 6 | Hacer reuiniones en las cuales se presenten puntos especificos del aplicativo para mayor entendimiento.
Fallas tecnicas |  | El proyecto se estará llevando acabo de manera remota por lo que pueden surgir pérdida temporal de alguno de los servicios esenciales por algunos miembros del proyecto (fluido eléctrico, Internet etc.). |  | 3 | 1 | 3 | Reportar la falla sufrida y redistribuir tareas
No contar con la disponibilidad de herramientas |  | No tener definida las herramientas de Gestion de proyectos,gestion de issues y tener acceso restringido al ambiente de trabajo. |  | 3 | 2 | 6 | Gestionar con los lideres del proyecto las herramientas necesarias para el cumplimiento de nuestro servicio estipulados en los (ANS).
Cambio de recurso humano |  | Cambio de algún integrante del proyecto que pueda ser vital en el desarrollo del mismo. |  | 3 | 1 | 3 | Tener condiciones minimas de experiencia para hacer parte del proyecto.
0
Riesgos de Producto
Funcionalidad |  | Caracteristica de Calidad (ISO25010) |  | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Tipos / Tecnicas de pruebas
Consultar vuelos |  | Usabilidad,seguridad, fiabilidad y Completitud funcional. |  | 3 | 2 | 6 | Smoke Test, Funcional, Retest, Regresión,
Comprar vuelos |  | Usabilidad,seguridad, fiabilidad y Completitud funcional. |  | 3 | 1 | 3 | Smoke Test, Funcional, Retest, Regresión,
Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass |  | Usabilidad,seguridad, fiabilidad y Completitud funcional. |  | 3 | 2 | 6 | Smoke Test, Funcional, Retest, Regresión,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Restricciones
| Descripcion |  |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas / tiempos | Fecha de Inicio: 3-5-22 Fecha final: 23-05-2022 |  |  |  | x
Alcance / Funcionalidades | 1. Consultar vuelos 2. Comprar vuelos 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass |  |  |  |  | x
Recursos (personas) | 3 analistas de pruebas |  |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
1. Durante el inicio del proyecto de pruebas, se le pedira la ultima vesíon del pagína , en la cual se realizarán un exploratoricion con el objetivo de plasmar los requisitos inherentes a la funcionalidad del proyecto, posteriormente se programaran (2) reuniones. En la primera reunion (1)se le llevaran los avances de la exploracion, se clarificaran los puntos poco claros, se socializarian aspectos y elementos claves del proceso de negocio que nos ayudaran hacer más relevantes a la hora de realizar el plan de pruebas. En la segunda reunion (2) se presentara formalmente un plan de pruebas y levantamiento de requisitos al cliente y lider del proyecto para su aprobacíon. | 2. Seguido a la aprobacíon por parte del líder del proyecto se pasara a la etapa de diseño de casos de pruebas donde se crearán casos de prueba de las funcionalidades y algunas verificaciones con listas de chequeo de las demás características de calidad a evaluar. Se realizaran smoke test para validar la minina funcionalidad de ambiente, posteriormente se realizarán las funcionalidades más críticas del sistema realizándolas en el siguiente orden: 1. Consultar vuelos 2. Comprar vuelos 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass | 3.Se realizaran pruebas No funcionales para evaluar la calidad del aplicativo. (UI,usabilidad,seguridad,fiabilidadcomplitutd funcional). | 4.Se harán pruebas de GUI para verificar manejo básico y eficiente del aplicativo, colores corporativos de la aplicación, soporte a Navegadores (Chrome y Firefox y Edge) Al ser los navegadores más utilizados en proporciones diferentes, se van a dividir el total de casos de prueba de adecuación funcional de la siguiente manera: Chorme 40% de casos de prueba, Firefox el 40% de casos de prueba, Opera 10% de casos de prueba, y el 10% de casos de prueba en el navegador Edg | 5.Transversalmente al proceso de pruebas se realizará informe detallado en excel y gestión del proceso del los bugs encontrados. | 6.Cierre de pruebas (Sprint 1) Se procederá a finalizar el informe de cierre del proyecto informando de las métricas e indicadores establecidos en el plan de pruebas y se entregara las cartas de finalización del proyecto correspondientes para presentarlas en la reunión de cierre del proyecto.
Tipos de Pruebas sugeridas por Choucair Capacidades especificas de choucair que le ofrecemos al cliente en la estrategia propuesta
Pruebas Performance
Pruebas de seguridad
Pruebas Usabilidad
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Pruebas funcionales 1. Consultar vuelos 2. Comprar vuelos 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass
Fuera de alcance de pruebas:
No se realizarán pruebas de concurrencia, carga y estrés. No se verificará el funcionamiento en dispositivos móviles. La integridad y buenas practicas de codificacion no podran ser comprobadas, dado que no se tiene acceso al codigo fuente. No se va a comprobar la insercion, actualizacion, eliminacion y estructura de la base de datos dado que no se tiene acceso a ella. No se comprobara la información personal de los usuarios. Nota: Para ser mas exactos lo que que no se haya contemplado dentro de la documentación del alcance no se va a probar.
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
* No seremos responsables de probar funcionalidades fuera de nuestro alcance establecido. *La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. *Los recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Latan Airlines y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. *Se espera contar con un ambiente de pruebas estable que cuente con la ultima version del software a probar o en su defecto con los ultimos avances. *Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. *Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. * Estipular los tiempos de resolución de issues con el equipo de desarrollo. * El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Criterios de Salida / Supuestos:
Para los criterios de salida se compartiran los siguientes entregables: - Plan de pruebas. - Cronograma. - Estimación. - Historias de usuario. - Pruebas funcionales de casos de prueba. - Informe final. - suite de pruebas.
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B26: Riesgos identificado
Note on D26: Descripción del riesgo
Note on B95: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 30
Exploratacíon del aplicativo por parte de los tester |  |  | 2 | 3
Documento de requisitos y preguntas |  |  | 4 | 3
Reunión de contextualización |  |  | 2 | 3
Reunion de definición de alcance general y requisitos |  |  | 2 | 3
Planeacion |  |  |  |  | 45
Plan general de pruebas |  |  | 4 | 3
Cronograma |  |  | 3 | 3
Estimación |  |  | 4 | 3
Sprint Planning |  |  | 4 | 3
Diseño |  |  |  |  | 56
Smoke test |  |  | 6 | 2
Consultar vuelos |  |  | 6 | 2
Comprar vuelos |  |  | 6 | 2
Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass |  |  | 10 | 2
Ejecucion |  |  |  |  | 66
Smoke test |  |  | 3 | 2
Consultar vuelos |  |  | 4 | 2
Comprar vuelos |  |  | 4 | 2
Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass |  |  | 6 | 2
Regresión |  |  | 16 | 2
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 45
Creación de informe final |  |  | 6 | 3
Reunión final |  |  | 4 | 3
Reunión de seguimiento |  |  | 3 | 3
Sprint review |  |  | 2 | 3
Restrospective |  |  | 1.5 | 3
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 45
Daily meating |  |  | 5 | 3
Informe diario |  |  | 10 | 3
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 287 |  |  | Esfuerzo estimado | 397.5
| Factor de Ajuste |  | 100.45 |  | 35% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 387.45 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias reales |  | 10.6296
|  |  | Total dias factor ajuste |  | 14.35

## Factor de Ajuste (hidden)
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo |  |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA |  |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda |  |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones | 1%
Desconocimiento negocio-Fabrica QA
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo | 3%
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura |  |  |  |  | 3% | alto
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA |  |  |  |  | 2% | medio
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management |  |  |  |  | 1% | baja
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA
Eventos externos
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 4% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases

## Supuestos (hidden)
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día DD/MM/AAAA. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Soluciones innovadoras S.A.S. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Volver

## Hoja1 (hidden)
|  |  |  | 44 |  | 100%
|  |  |  | 30 |  | 68.18%
27
Primera Eje
| Primera Eje | Retest | Fecha Re-Test 1 | Fecha Re-Test 2 | Fecha Re-Test 3 | Regresión | Fecha Regreción
CP1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2022-01-28
CP2 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2022-01-28
CP3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2022-01-28
CP4 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2022-01-28
CP5 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2022-01-28
CP6 | 1 | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-02 |  | 1 | 2022-01-28 |  | w
CP7 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2022-01-28
CP8 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2022-01-28
CP9 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2022-01-28
CP10 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2022-01-28
CP11 | Sin ejecutar
CP12 | 1 | 1 | 2022-02-03 | [5 empty] | w
CP13 | 1 | 1 | 2022-02-03 | [5 empty] | w
CP14 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2022-01-28
CP15 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2022-01-28
CP16 | 1 | 3 | 2021-01-28 | 2022-02-01 | 2022-02-02 |  |  |  | w
CP17 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2022-01-28
CP18 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2022-01-28
CP19 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2022-01-28
CP20 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2022-01-28
CP21 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2022-01-28
CP22 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2022-01-28
CP23 | 1 | 3 | 2021-01-28 | 2022-02-01 | 2022-02-02 |  |  |  | w
CP24 | 1 | 4 | 2021-01-31 | 2022-02-01 | 2 y 3/02/2022 |  |  |  | w
CP26 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-01-31
CP27 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-01-31
CP28 | 1 | 1 | 2022-01-31 | [5 empty] | w
CP29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-02-02
CP30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-02-02
CP31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-02-02
CP32 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-02-02
CP33 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2021-01-28
CP34 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-02-02
CP35 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-02-02
CP36 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-02-02
CP37 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-02-02
CP38 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2021-01-28
CP39 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-02-02
CP40 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-02-03
CP41 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-02-03
CP42 | 1
CP43 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-02-03
41
15
| Total Retest: | 15 |  |  | Total Regresión: | 34
40
Dia
4.5
| 3 |  |  |  | 24 |  | 216
2
| 1 | [5 empty] | 220.5 | 66.15
0.5
2
| 8.5 | [5 empty] | 286.65

## Hoja2 (hidden)
Regresión 10 de Febrero
CP1 | Pasó
CP2 | Pasó
CP3 | Pasó |  | 9 de Febrero
CP4 | Pasó
CP5 | Pasó
CP6 | Pasó
CP7 | Pasó
CP8 | Pasó
CP9 | Pasó
CP10 | Pasó
CP11 | No se ejecutó
CP12 | Pasó
CP13 | Pasó
CP14 | Pasó
CP15 | Pasó
CP16 | Pasó
CP17 | Pasó
CP18 | Pasó
CP19 | Pasó
CP20 | Pasó
CP21 | Pasó
CP22 | Pasó
CP23 | Pasó |  | 10 de Febrero
CP24 | Pasó
CP25 | Pasó
CP26 | Pasó
CP27 | Pasó |  |  | 44 | 100%
CP28 | Pasó |  |  | 21 | 47.73%
CP29 | Pasó | -------- | Enviar lista sin talla y color | 23 | 52.27%
CP30 | Pasó | -------- | 11 de Febrero
CP31 | Pasó
CP32 | Pasó
CP33 | Pasó
CP34 | Pasó
CP35 | Pasó
CP36 | Pasó
CP37 | Pasó
CP38 | Pasó
CP39 | Pasó
CP40 | Pasó
CP41 | Pasó
CP42 | Pasó
CP43 | Pasó
CP44 | Pasó
Regresión | 2022-02-17
CP1 | No
CP2 | No
CP3 | No
CP4 | No
CP5 | SI | Listo
CP6 | SI | Listo
CP7 | No
CP8 | No
CP9 | No
CP10 | No
CP11 | SI | Listo
CP12 | SI | Listo
CP13 | SI | Listo
CP14 | SI | Listo
CP15 | No
CP16 | SI | Listo
CP17 | No
CP18 | No
CP19 | SI | Listo
CP20 | SI | Listo
CP21 | No
CP22 | SI | Listo
CP23 | SI | Listo
CP24 | SI | Listo
CP25 | SI | Listo
CP26 | SI | Listo
CP27 | SI | Listo
CP28 | No
CP29 | No
CP30 | SI | Listo
CP31 | No
CP32 | SI | Listo
CP33 | No
CP34 | No
CP35 | SI | Listo
CP36 | No
CP37 | No
CP38 | No
CP39 | SI | Listo
CP40 | No
CP41 | no
CP42 | SI | Listo
CP43 | No
CP44 | No
CP44 | SI | Listo